## 관리대장(2025년)
천공 및 차단공사 관리대장(1권역)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
계약자 : ㈜대호스토퍼
기 간 : 2025.12.16. ~ 2027.03.10.
No. | 권역 | 지사 | 천공 차단 No. | 관경 | 천공 수량 | 계약 반영 | 계약 수량 | 위치 |  | 시행일 | 점용구간 | 주야 | 열수송관공사 |  |  | 활관천공 시행사 | 예산 계정 | By-Pass |  |  | 활동 구간 | 되메 우기 | 기존관 매설 연도 | 매설깊이 |  | 시공계획 지시서 | 시공결과 보고서 | 기성청구 | 주 소 | 사유 | 비고 (특이사항)
[8 empty] | 상세 | 지번 |  |  |  | 공사형태 | 계약명 | 계약상대자 |  |  | 설치여부 | 관경 | 길이 |  |  |  | 도면 | 실제
1 |  | 분당 | 1 | 100 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 이매동 129-2 |  | 2025.12.18~2025.12.23 | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 80A | 30 | 중립 | 모래 | 1993 | 3.1 | 3.1 | O | O
2 |  | 분당 | 1 | 65 | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 구미동 115 |  | 2026.01.07~2026.01.08 | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1995 | 3 | 3 | O | O
3 |  | 분당 | 2 | 400 | 4 | 반영 | 4 | 분당구 구미동 95-1 |  | 2026.01.13~2026.01.16 | 하천 | 주간 | 개선 | 2023년 분당사업소 열수송관 추가 및 개선공사 | 광진 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 2.72 | 2.72 | O | O
4 |  | 분당 | 3 | 100 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 수내로 201 |  | 2026.01.21~2026.01.26 | 단지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 80 | 7 | 활동 | 모래 | 1993 | 1.5 | 1.5 | O | O
2 | 임채민 | 용인 | 2 | 700 | 2 | 반영 | 2 | 경기도 기흥구 보정동 |  | 260126~260214 | 하천 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 200 | 중립 | 모래 | 1999 | 1.55 | 1.55 | ㅇ
1 | 임채민 | 용인 | 1 | 700 | 2 | 반영 | 2 | 경기도 기흥구 보정동 |  | 260128~260210 | 하천 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 |  | 건가 | 설치 | 500 | 200 | 중립 | 모래 | 2008 | 1.68 | 1.68 | ㅇ
|  | 분당 | 4 | 80 | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 예원로 11 |  | 2026.01.26~2026.01.27 | 도로 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 1.3 | 1.3 | O | O
|  | 분당 | 5 | 150A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5 | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
|  | 분당 | 6 | 125A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5 | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
|  | 분당 | 7 | 100A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5 | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
|  | 분당 | 8 | 600A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 이매동 127-8 |  | 2026.02.23~2026.03.01 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1993 | 3.8 | 3.8 | O | O
|  | 판교 | 1 | 450A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 백현동 518 |  | 2026.02.24~2026.03.05 | 기타 | 주간 |  |  | 한국지역난방공사 판교지사 | ㈜대호스토퍼 |  | 미설치 | - | - | 활동 |  |  | - | - | O | O
|  | 분당 | 9 | 700 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 정자동 183-1 |  | 2026.02.26~2026.03.04 | 하천 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 토사 | 1998 | 3.2 | 3.2 | O | O
9 | 임채민 | 용인 |  | 700 | 2 | 반영 | 2 | 기흥구 보정동 |  | 260427~260515 | 도로 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 165 | 중립 | 모래 | 1999 | 1.1 | 1.1
10 | 임채민 | 용인 |  | 500 | 2 | 반영 | 2 | 기흥구 보정동 |  | 260427~260515 | 녹지 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 165 | 중립 | 모래 | 2007 | 1.34 | 1.34
11 | 임채민 | 용인 |  | 700 | 2 | 반영 | 2 | 기흥구 보정동 |  | 260427~260515 | 도로 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 165 | 중립 | 모래 | 2024 | 1.1 | 1.1
3 | 임채민 | 용인 | 3 | 700 | 2공 | 반영 | 2 | 경기도 수지구 풍덕천동 |  | 260305~260313 | 하천 | 주간 | 개선 | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 168 | 중립 | 모래 | 1996 | 2.26 | 2.26
4 | 임채민 | 용인 | 4 | 700 | 2공 | 반영 | 2 | 경기도 수지구 풍덕천동 |  | 260305~260313 | 하천 | 주간 | 개선 | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 163 | 중립 | 모래 | 1996 | 2.06 | 2.06
|  | 삼송 | 1 | 500 | 2 | 반영 | 2 | 은평구 진관동 30-6 |  | 2026.03.16~2026.03.27 | 도로 | 주간 | 예수금 | 2025년 삼송지사 열수송관 공사 | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 예수금 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 2009 | 3.39 | 3.39 | O | O
8 | 임채민 | 용인 | 6 | 700 | 2 | 반영 | 2 | 경기도 기흥구 보정동 |  | 260324~260401 | 기타 | 주간 | 개선 | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 130 | 중립 | 모래 | 2024 | 0.93 | 0.93
|  | 분당 | 10 | 600 | 2 | 반영 | 2 | 분당구 정자동 29 |  | 2026.03.28~2026.04.03 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 2.2 | 2.2 | O | O
6 | 홍탁규 | 용인 | 6-- | 200A | 1 | 미반영 |  | 신창미션힐 아파트 단지 내 |  | 260306~260310 | 녹지 | 주간 | 수선유지비 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 제조 | 설치 | 150 | 10 | 활동 | 모래 | 2002 | 1.25 | 1.25
7 | 홍탁규 | 용인 | 7-- | 200 | 1 | 미반영 |  | 신창미션힐 아파트 단지 내 |  | 260306~260310 | 녹지 | 주간 | 수선유지비 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 제조 | 설치 | 150 | 10 | 활동 | 모래 | 2002 | 1.25 | 1.25
5 | 홍탁규 | 용인 | 5 | 150 | 2 | 미반영 |  | 용인시 기흥구 보라동559번지, 신창미션힐 아파트209동 앞 | 경기도 기흥구 보라동 | 260313~260313 | 도로 | 주간 | 수선유지비 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 |  | 제조 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 2002 | 2.25 | 2.25
18 | 홍탁규 | 용인 | 13 | 800 | 1 | 반영 |  | 용인시 기흥구 보정동 | 1019-618 GTX-A 용인정거장 앞 | 260511~260523 | 녹지 | 주간 | 예수금 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 예수금 | 설치 | 600 | 70 | 중립 | 모래 | 2018 | 2.05 | 2.05
19 | 홍탁규 | 용인 | 14 | 800 | 1 | 반영 |  | 용인시 기흥구 보정동 | 1019-618 GTX-A 용인정거장 앞 | 260511~260523 | 녹지 | 주간 | 예수금 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 |  | 예수금 | 설치 | 600 | 70 | 중립 | 모래 | 2018 | 2.05 | 2.05
|  | 분당 | 11 | 250 | 2 | 미반영 |  | 분당구 정자로 56 |  | 2026.05.07~2026.05.12 | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 1.8 | 1.8 | O | O
12 | 홍탁규 | 용인 | 7 | 200 | 2공 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 876-18번지 | 경기도 수지구 죽전동 | 260425~260426 | 보도 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 |  | 건가 | 설치 | 150 | 6 | 중립 | 모래 | 1999 | 1.51
13 | 홍탁규 | 용인 | 8 | 200 | 2공 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 876-18번지 | 경기도 수지구 죽전동 | 260425~260426 | 보도 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 |  | 건가 | 설치 | 150 | 6 | 중립 | 모래 | 1999 | 1.51 | 1.51
14 | 홍탁규 | 용인 | 9 | 350 | 2 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 | 811-6번지 | 260509~260510 | 보도 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1999 | 1.75 | 1.75
15 | 홍탁규 | 용인 | 10 | 350 | 2 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 | 811-6번지 | 260509~260510 | 도로 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1999 | 1.75 | 1.75
17 | 홍탁규 | 용인 | 12 | 350 | 2 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 | 887-1 서울에스병원 앞 | 260516~260517 | 도로 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1999 | 1.32 | 1.32
|  | 분당 | 12 | 450 | 2 | 미반영 |  | 성남시 분당구 미금로 215 |  | 2026.05.14~ | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 0.6 | 0.6 | O
|  | 파주 | 1 | 700 | 2 |  |  | 파주시 동패동 2257 |  | 2026.05.18~2026.05.21 | 도로 | 주간 |  |  | ㈜삼호화공기계제작소 | ㈜대호스토퍼
16 | 홍탁규 | 용인 | 11 | 350 | 2 | 반영 |  | 용인시 수지구 죽전동 | 887-1 서울에스병원 앞 | 260516~260517 | 도로 | 야간 | 개선 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 | 제조 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1999 | 1.32 | 1.32
| 임채민 | 8
| 홍탁규 | 11

## 위치도(2025년)
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.