## 내역서표지(용인)
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
[용인 지사]
제 1회 기성내역서(용인)
|  | 총 공 사 비 : | 884789038.1
|  | 구 분 | 금 액
|  | 총 원 가 | 804353671
|  | 부 가 세 | 80435367.1
|  | 합 계 | 884789038.1

## 결과요약
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
| 계약명 |  | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
| 계약번호 |  | 제100354-2025-C-024호
| 계약상대자 |  | ㈜대호스토퍼
| 계약기간 |  | 2025. 12. 15 ~ 2027. 03. 10
| 기성기간 |  | 2025. 12. 15 ~ 2026. 05. 10(가칭)
| 계정과목 |  | 건가 | 804353671 | 804353671
|  |  | 제조 | 0
| 계약금액 | 용인분 | 5375296939.1 | (부가가치세 포함)
| 기성금액 | 금회 | 884789038.1 | (10 %, 부가가치세 포함)
|  | 누계 | 884789038.1 | (10 %, 부가가치세 포함)
2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)-용인
제 1회 기성검사 결과 요약

## 시공사별 금액
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) |  |  | (부가세 별도)
공 사 명 (예산과목) | 전 회 | 금 회 | 누 계
중앙 | 0 | 25856517 | 25856517
수지-수원연계 지역난방 열배관공사(개선) | 0 | 487848759 | 487848759
2025년 열수송관 천공 및 차단공사(개선) | 0 | 316504912 | 316504912
2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사(수선유지비) | 0 | 511397649 | 511397649
합 계 | 0 | 1341607837 | 1341607837

## 기성정산내역 (용인)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역))
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 산출내역 | 계약금액 | 전회까지 기 성 액 | 금 회 기성액 | 누계기성 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 4189783130 | 0 | 1204732090 | 1204732090
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 4189783130 | 0 | 1204732090 | 1204732090
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 |  | 3503522580 | 0 | 592694472 | 592694472
2. | 노무비 |  |  |  |  | 561527501 | 0 | 102759799 | 102759799
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 |  | 495611206 | 0 | 90697088 | 90697088
| 나. 간접노무비 | 11.6% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 65916295 | 0 | 12062711 | 12062711
3. | 경비 |  |  |  |  | 601241493 | 0 | 73273787 | 73273787
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 |  | 190649344 | 0 | 39368588 | 39368588
| 나. 보험료 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 19990385 | 0 | 3658248 | 3658248
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 5671431 | 0 | 1037873 | 1037873
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 23374814 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 18414158 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | 2384638 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비) x 요율 | 11947128 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 1.99% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 + 5,499,000 | 120369428 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.8% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 170732109 | 0 | 29209078 | 29209078
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 20948919 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 1) 하도급대금 | 0.081% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 3351829 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 13407310 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 4666291574 | 0 | 768728058 | 768728058
4. | 일반관리비 | 4% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | 163320208 | 0 | 26905481 | 26905481
5. | 이윤 | 5% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] | 57021799 | 0 | 8720132 | 8720132
| 공 사 원 가 |  |  |  |  | 4886633581 | 0 | 804353671 | 804353671
| 총 원 가 |  |  |  |  | 4886633581 | 0 | 804353671 | 804353671
| 부 가 세 |  |  |  |  | 488663358.1 | 0 | 80435367.1 | 80435367.1
| 총 공 사 금 액 |  |  |  |  | 5375296939.1 | 0 | 884789038.1 | 884789038.1
1604455902
0
1604455902
160445590.2
1764901492.2

## 기성집계표
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역))
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 단 가 | 단위 | 계약 수량 |  | 전 회 |  | 금 회 |  | 누 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| 순공사비 |  | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 850951 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) | 천공 및 차단 | 65A | 2808567 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) | 천공 및 차단 | 80A | 3322411 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) | 천공 및 차단 | 100A | 4103409 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) | 천공 및 차단 | 125A | 4728620 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) | 천공 및 차단 | 150A | 5760152 | 공 | 2 | 11520304 |  | 0 | 6 | 34560912 | 6 | 34560912
7) | 천공 및 차단 | 200A | 8775745 | 공 | 2 | 17551490 |  | 0 | 2 | 17551490 | 2 | 17551490
8) | 천공 및 차단 | 250A | 11452846 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9) | 천공 및 차단 | 300A | 14159994 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) | 천공 및 차단 | 350A | 20841373 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11) | 천공 및 차단 | 400A | 21749251 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) | 천공 및 차단 | 450A | 25578231 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13) | 천공 및 차단 | 500A | 29546894 | 공 | 2 | 59093788 |  | 0 | 2 | 59093788 | 2 | 59093788
14) | 천공 및 차단 | 550A | 31886354 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) | 천공 및 차단 | 600A | 39994404 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16) | 천공 및 차단 | 650A | 42987637 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A | 47404740 | 공 | 14 | 663666360 |  | 0 | 14 | 663666360 | 14 | 663666360
18) | 천공 및 차단 | 750A | 55399674 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A | 58689420 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A | 68673718 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21) | 천공 및 차단 | 900A | 80265941 | 공 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  | 20 | 751831942 | 0 | 0 | 24 | 774872550 | 24 | 774872550
2. | 천공 및 차단(야간)
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 1118925 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A | 3333888 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A | 6519805 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25) | 천공 및 차단 | 200A | 9824497 | 공 | 4 | 39297988 | 0 | 0 | 4 | 39297988 | 4 | 39297988
26) | 천공 및 차단 | 250A | 12614703 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A | 15451255 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A | 22636931 | 공 | 8 | 181095448 | 0 | 0 | 8 | 181095448 | 8 | 181095448
29) | 천공 및 차단 | 400A | 23875966 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A | 32628494 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A | 35302904 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A | 44094659 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A | 60539007 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A | 64095623 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 74398244 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  | 12 | 220393436 | 0 | 0 | 12 | 220393436 | 12 | 220393436
3. | 천공 및 차단(25bar)
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 28502244 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 65976554 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 78226055 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A | 104733052 | 공 | 2 | 209466104 | 0 | 0 | 2 | 209466104 | 2 | 209466104
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 115855741 | 공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  | 2 | 209466104 | 0 | 0 | 2 | 209466104 | 2 | 209466104
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간)
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 28502244 | 공 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 | 37560 | HR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 52738 | HR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 98 | HR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 117815 | HR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 소계 |  | 208211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
순공사비계 |  |  |  |  | 34 | 1181691482 | 0 | 0 | 38 | 1204732090 | 38 | 1204732090

## 기성총괄표(용인)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역))
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 열배관공사
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 990810756 |  | 154624108 |  | 59297226 |  | 1204732090
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 990810756 |  | 154624108 |  | 59297226 |  | 1204732090
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 592694472
2. | 노무비 | [10 empty] | 102759799
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 90697088
| 나. 간접노무비 | 13.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 12062711
3. | 경비 | [10 empty] | 73273787
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 39368588
| 나. 보험료 | [10 empty] | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 3658248
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 1037873
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 2.6% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.2% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 29209078
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 | [10 empty] | 0
| 1) 하도급대금 | 0.08% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 | [10 empty] | 768728058
4. | 일반관리비 | 3.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | [6 empty] | 26905481
5. | 이윤 | 4.3% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] |  |  |  | 산출금액 : | 8726379 |  | 8720132
| 공 사 원 가 | [10 empty] | 804353671
| 총 원 가 | [10 empty] | 804353671
| 부 가 세 | [10 empty] | 80435367.1
| 총 공 사 금 액 | [10 empty] | 884789038.1
Note on M23: ProfileAdm: 소수점 다섯째자리에서 반올림(제비율표)

## 기성내역서(용인)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)) | [13 empty] | 0.86243
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [7 empty] | 0.998
| 순공사비 |  | 0 | [16 empty] | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0 | [16 empty] | 0.85038
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 364249 | 0 | 13214 | 0 | 850951 | 0 |  | 556795 | 11135900 | 364979 | 7299580 | 15540 | 310800 |  | 473488 | 9469779 | 364249 | 6207438 | 13214 | 264299
2) | 천공 및 차단 | 65A | 0 | 공 | 2096059 | 0 | 651150 | 0 | 61358 | 0 | 2808567 | 0 |  | 2464842 | 9859368 | 652455 | 2609820 | 72154 | 288616 |  | 2096059 | 8384238 | 651150 | 2219346 | 61358 | 245434
3) | 천공 및 차단 | 80A | 0 | 공 | 2525128 | 0 | 732040 | 0 | 65243 | 0 | 3322411 | 0 |  | 2969401 | 11877604 | 733508 | 2934032 | 76722 | 306888 |  | 2525128 | 10100512 | 732040 | 2495050 | 65243 | 260972
4) | 천공 및 차단 | 100A | 0 | 공 | 3251378 | 0 | 774354 | 0 | 77677 | 0 | 4103409 | 0 |  | 3823428 | 15293712 | 775906 | 3103624 | 91344 | 365376 |  | 3251378 | 13005512 | 774354 | 2639268 | 77677 | 310709
5) | 천공 및 차단 | 125A | 0 | 공 | 3767327 | 0 | 835058 | 0 | 126235 | 0 | 4728620 | 0 |  | 4430154 | 53161848 | 836732 | 10040784 | 148445 | 1781340 |  | 3767327 | 45207930 | 835058 | 8538511 | 126235 | 1514821
6) | 천공 및 차단 | 150A | 6 | 공 | 4688285 | 28129710 | 938836 | 5633016 | 133031 | 798186 | 5760152 | 34560912 |  | 5513146 | 176420672 | 940718 | 30102976 | 156437 | 5005984 |  | 4688285 | 150025135 | 938836 | 25599058 | 133031 | 4257003
7) | 천공 및 차단 | 200A | 2 | 공 | 7175084 | 14350168 | 1344035 | 2688070 | 256626 | 513252 | 8775745 | 17551490 |  | 8437474 | 269999168 | 1346729 | 43095328 | 301777 | 9656864 |  | 7175084 | 229602694 | 1344035 | 36647533 | 256626 | 8212032
8) | 천공 및 차단 | 250A | 0 | 공 | 9658162 | 0 | 1485827 | 0 | 308857 | 0 | 11452846 | 0 |  | 11357427 | 204433686 | 1488805 | 26798490 | 363198 | 6537564 |  | 9658162 | 173846925 | 1485827 | 22788979 | 308857 | 5559433
9) | 천공 및 차단 | 300A | 0 | 공 | 12169198 | 0 | 1649432 | 0 | 341364 | 0 | 14159994 | 0 |  | 14310256 | 601030752 | 1652738 | 69414996 | 401425 | 16859850 |  | 12169198 | 511106316 | 1649432 | 59029330 | 341364 | 14337329
10) | 천공 및 차단 | 350A | 0 | 공 | 17976469 | 0 | 2270083 | 0 | 594821 | 0 | 20841373 | 0 |  | 21139263 | 465063786 | 2274633 | 50041926 | 699475 | 15388450 |  | 17976469 | 395482324 | 2270083 | 42554801 | 594821 | 13086075
11) | 천공 및 차단 | 400A | 0 | 공 | 18408234 | 0 | 2676868 | 0 | 664149 | 0 | 21749251 | 0 |  | 21646993 | 519527832 | 2682233 | 64373592 | 781000 | 18744000 |  | 18408234 | 441797621 | 2676868 | 54742206 | 664149 | 15939578
12) | 천공 및 차단 | 450A | 0 | 공 | 21589104 | 0 | 3082851 | 0 | 906276 | 0 | 25578231 | 0 |  | 25387508 | 304650096 | 3089030 | 37068360 | 1065728 | 12788736 |  | 21589104 | 259069253 | 3082851 | 31522302 | 906276 | 10875323
13) | 천공 및 차단 | 500A | 2 | 공 | 24638400 | 49276800 | 3861028 | 7722056 | 1047466 | 2094932 | 29546894 | 59093788 |  | 28973300 | 1100985400 | 3868766 | 147013108 | 1231758 | 46806804 |  | 24638400 | 936259235 | 3861028 | 125017443 | 1047466 | 39803709
14) | 천공 및 차단 | 550A | 0 | 공 | 25877998 | 0 | 4274693 | 0 | 1733663 | 0 | 31886354 | 0 |  | 30430993 | 121723972 | 4283260 | 17133040 | 2038686 | 8154744 |  | 25877998 | 103511992 | 4274693 | 14569645 | 1733663 | 6934655
15) | 천공 및 차단 | 600A | 0 | 공 | 32881624 | 0 | 5130868 | 0 | 1981912 | 0 | 39994404 | 0 |  | 38666843 | 773336860 | 5141151 | 102823020 | 2330612 | 46612240 |  | 32881624 | 657632496 | 5130868 | 87438945 | 1981912 | 39638255
16) | 천공 및 차단 | 650A | 0 | 공 | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0 | 42987637 | 0 |  | 41139028 | 0 | 5559163 | 0 | 2887717 | 0 |  | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A | 14 | 공 | 38815548 | 543417672 | 5926788 | 82975032 | 2662404 | 37273656 | 47404740 | 663666360 |  | 45644786 | 1278054008 | 5938666 | 166282648 | 3130830 | 87663240 |  | 38815548 | 1086835364 | 5926788 | 141403932 | 2662404 | 74547326
18) | 천공 및 차단 | 750A | 0 | 공 | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0 | 55399674 | 0 |  | 52114312 | 0 | 6436286 | 0 | 5478871 | 0 |  | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A | 0 | 공 | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0 | 58689420 | 0 |  | 55272671 | 0 | 6768370 | 0 | 5799328 | 0 |  | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 7151107 | 0 | 5363774 | 0 | 68673718 | 0 |  | 66039466 | 132078932 | 7165438 | 14330876 | 6307481 | 12614962 |  | 56158837 | 112317674 | 7151107 | 12186732 | 5363774 | 10727548
21) | 천공 및 차단 | 900A | 0 | 공 | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0 | 80265941 | 0 |  | 79084911 | 0 | 7466141 | 0 | 6540903 | 0 |  | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0
| 소계 |  | 24 |  |  | 635174350 |  | 99018174 |  | 40680026 |  | 774872550 |  |  | 6048633596 |  | 794466200 |  | 289886458
2. | 천공 및 차단(야간)
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0 | 1118925 | 0 |  | 556795 | 0 | 633484 | 0 | 15547 | 0 |  | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A | 0 | 공 | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0 | 3333888 | 0 |  | 2464842 | 0 | 1178829 | 0 | 72154 | 0 |  | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A | 0 | 공 | 4688285 | 0 | 1698490 | 0 | 133030 | 0 | 6519805 | 0 |  | 5513146 | 22052584 | 1701894 | 6807576 | 156436 | 625744 |  | 4688285 | 18753141 | 1698490 | 5789046 | 133030 | 532122
25) | 천공 및 차단 | 200A | 4 | 공 | 7175084 | 28700336 | 2392787 | 9571148 | 256626 | 1026504 | 9824497 | 39297988 |  | 8437474 | 33749896 | 2397583 | 9590332 | 301778 | 1207112 |  | 7175084 | 28700336 | 2392787 | 8155455 | 256626 | 1026507
26) | 천공 및 차단 | 250A | 0 | 공 | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0 | 12614703 | 0 |  | 11357428 | 0 | 2652989 | 0 | 363198 | 0 |  | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A | 0 | 공 | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0 | 15451255 | 0 |  | 14310256 | 0 | 2946587 | 0 | 401425 | 0 |  | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A | 8 | 공 | 17976470 | 143811760 | 4065640 | 32525120 | 594821 | 4758568 | 22636931 | 181095448 |  | 21139264 | 169114112 | 4073788 | 32590304 | 699475 | 5595800 |  | 17976470 | 143811761 | 4065640 | 27714239 | 594821 | 4758573
29) | 천공 및 차단 | 400A | 0 | 공 | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0 | 23875966 | 0 |  | 21646993 | 0 | 4813210 | 0 | 781000 | 0 |  | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A | 0 | 공 | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0 | 32628494 | 0 |  | 28973300 | 0 | 6956543 | 0 | 1231757 | 0 |  | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A | 0 | 공 | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0 | 35302904 | 0 |  | 30430993 | 0 | 7706657 | 0 | 2038686 | 0 |  | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A | 0 | 공 | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0 | 44094659 | 0 |  | 38666843 | 0 | 9249623 | 0 | 2330612 | 0 |  | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A | 0 | 공 | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0 | 60539007 | 0 |  | 52114312 | 0 | 11585918 | 0 | 5478871 | 0 |  | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A | 0 | 공 | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0 | 64095623 | 0 |  | 55272671 | 0 | 12185407 | 0 | 5799328 | 0 |  | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0 | 74398244 | 0 |  | 66039466 | 0 | 12901435 | 0 | 6307482 | 0 |  | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0
| 소계 |  | 12 |  |  | 172512096 |  | 42096268 |  | 5785072 |  | 220393436 |  |  | 224916592 |  | 48988212 |  | 7428656
3. | 천공 및 차단(25bar) |  | 0
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 0 | 공 | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0 | 28502244 | 0 |  | 31083506 | 0 | 1652738 | 0 | 493811 | 0 |  | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 0 | 공 | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0 | 65976554 | 0 |  | 68559343 | 0 | 5141151 | 0 | 2991581 | 0 |  | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 0 | 공 | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0 | 78226055 | 0 |  | 78989036 | 0 | 5938666 | 0 | 6030620 | 0 |  | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A | 2 | 공 | 91562155 | 183124310 | 6754833 | 13509666 | 6416064 | 12832128 | 104733052 | 209466104 |  | 107671671 | 861373368 | 6768370 | 54146960 | 7544912 | 60359296 |  | 91562155 | 732497243 | 6754833 | 46045652 | 6416064 | 51328517
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0 | 115855741 | 0 |  | 119497466 | 0 | 7165438 | 0 | 8332745 | 0 |  | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0
| 소계 |  | 2 |  |  | 183124310 |  | 13509666 |  | 12832128 |  | 209466104 |  |  | 861373368 |  | 54146960 |  | 60359296
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간) |  | 0
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0 | 121580267 | 0 |  | 119497466 | 0 | 12901435 | 0 | 8332746 | 0 |  | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련 |  | 0
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 | 0 | HR | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 37560 | 0 |  | 0 | 0 | 37636 | 1204352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37560 | 1024160 | 0 | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 0 | HR | 12998 | 0 | 35841 | 0 | 3899 | 0 | 52738 | 0 |  | 15286 | 489152 | 35913 | 1149216 | 4585 | 146720 |  | 12998 | 415966 | 35841 | 977273 | 3899 | 124768
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 0 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3156
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 | 0 | HR | 10216 | 0 | 58179 | 0 | 49420 | 0 | 117815 | 0 |  | 12014 | 384448 | 58296 | 1865472 | 58116 | 1859712 |  | 10216 | 326928 | 58179 | 1586365 | 49420 | 1581467
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 873600 |  | 4219040 |  | 2010144
순공사비계 |  |  | 0 |  |  | 990810756 |  | 154624108 |  | 59297226 |  | 1204732090

## 기성정산내역(중앙)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [8 empty] | 시티에너지
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 산출내역 | 전회까지 기 성 액 | 금 회 기성액 | 누계기성 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 0 | 23040608 | 23040608
[6 empty] | 0 | 23040608 | 23040608
1. | 재료비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 18753140 | 18753140
2. | 노무비 |  |  |  |  | 0 | 4254804 | 4254804
| 가. 직접노무비 |  |  | 식 |  | 0 | 3755344 | 3755344
| 나. 간접노무비 | 11.6% |  | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 499460 | 499460
3. | 경비 |  |  |  |  | 0 | 1692901 | 1692901
| 가. 기계경비 |  |  | 식 |  | 0 | 532124 | 532124
| 나. 보험료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 151471 | 151471
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 42973 | 42973
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비) x 요율 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 1.99% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 + 5,499,000 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.8% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 966333 | 966333
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 하도급대금 | 0.081% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 24700845 | 24700845
4. | 일반관리비 | 4% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | 0 | 864529 | 864529
5. | 이윤 | 5% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] | 0 | 291143 | 291143
| 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 25856517 | 25856517
| 총 원 가 |  |  |  |  | 0 | 25856517 | 25856517
| 부 가 세 |  |  |  |  | 0 | 2585651.7 | 2585651.7
| 총 공 사 금 액 |  |  |  |  | 0 | 28442168.7 | 28442168.7

## 기성총괄표(중앙)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [12 empty] | 시티에너지
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 18753140 |  | 3755344 |  | 532124 |  | 23040608
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 18753140 |  | 3755344 |  | 532124 |  | 23040608
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  |  | 식 | [7 empty] | 18753140
2. | 노무비 | [10 empty] | 4254804
| 가. 직접노무비 |  |  | 식 | [7 empty] | 3755344
| 나. 간접노무비 | 13.3% |  | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 499460
3. | 경비 | [10 empty] | 1692901
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 532124
나. 보험료
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 151471
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 42973
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 2.6% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.2% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 966333
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
사. 지급보증서발급수수료
| 1) 하도급대금 | 0.08% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 | [10 empty] | 24700845
4. | 일반관리비 | 3.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | [6 empty] | 864529
5. | 이윤 | 4.3% |  | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] |  |  |  | 산출금액 : | 292926 |  | 291143 | 1783
| 공 사 원 가 | [10 empty] | 25856517
| 총 원 가 | [10 empty] | 25856517
| 부 가 세 | [10 empty] | 2585651.7
| 총 공 사 금 액 | [10 empty] | 28442168.7
1.2344
Note on M23: ProfileAdm: 소수점 다섯째자리에서 반올림(제비율표)

## 기성내역서(중앙)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [11 empty] | 시티에너지
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순공사비 |  | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) |  | 공 | 473488 | 0 | 364249 | 0 | 13214 | 0 | 850951 | 0
2) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 651150 | 0 | 61358 | 0 | 2808567 | 0
3) | 천공 및 차단 | 80A |  | 공 | 2525128 | 0 | 732040 | 0 | 65243 | 0 | 3322411 | 0
4) | 천공 및 차단 | 100A |  | 공 | 3251378 | 0 | 774354 | 0 | 77677 | 0 | 4103409 | 0
5) | 천공 및 차단 | 125A |  | 공 | 3767327 | 0 | 835058 | 0 | 126235 | 0 | 4728620 | 0
6) | 천공 및 차단 | 150A | 4 | 공 | 4688285 | 18753140 | 938836 | 3755344 | 133031 | 532124 | 5760152 | 23040608
7) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 1344035 | 0 | 256626 | 0 | 8775745 | 0
8) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658162 | 0 | 1485827 | 0 | 308857 | 0 | 11452846 | 0
9) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 1649432 | 0 | 341364 | 0 | 14159994 | 0
10) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976469 | 0 | 2270083 | 0 | 594821 | 0 | 20841373 | 0
11) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 2676868 | 0 | 664149 | 0 | 21749251 | 0
12) | 천공 및 차단 | 450A |  | 공 | 21589104 | 0 | 3082851 | 0 | 906276 | 0 | 25578231 | 0
13) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 3861028 | 0 | 1047466 | 0 | 29546894 | 0
14) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 4274693 | 0 | 1733663 | 0 | 31886354 | 0
15) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 5130868 | 0 | 1981912 | 0 | 39994404 | 0
16) | 천공 및 차단 | 650A |  | 공 | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0 | 42987637 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A |  | 공 | 38815548 | 0 | 5926788 | 0 | 2662404 | 0 | 47404740 | 0
18) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0 | 55399674 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0 | 58689420 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A |  | 공 | 56158837 | 0 | 7151107 | 0 | 5363774 | 0 | 68673718 | 0
21) | 천공 및 차단 | 900A |  | 공 | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0 | 80265941 | 0
| 소계 |  | 4 |  |  | 18753140 |  | 3755344 |  | 532124 |  | 23040608
2. | 천공 및 차단(야간) |  | 0
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0 | 1118925 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0 | 3333888 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 1698490 | 0 | 133030 | 0 | 6519805 | 0
25) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 2392787 | 0 | 256626 | 0 | 9824497 | 0
26) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0 | 12614703 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0 | 15451255 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976470 | 0 | 4065640 | 0 | 594821 | 0 | 22636931 | 0
29) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0 | 23875966 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0 | 32628494 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0 | 35302904 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0 | 44094659 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0 | 60539007 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0 | 64095623 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0 | 74398244 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 천공 및 차단(25bar) |  | 0
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 0 | 공 | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0 | 28502244 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 0 | 공 | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0 | 65976554 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 0 | 공 | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0 | 78226055 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A |  | 공 | 91562155 | 0 | 6754833 | 0 | 6416064 | 0 | 104733052 | 0
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0 | 115855741 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간) |  | 0
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0 | 121580267 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련 |  | 0
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 37560 | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 12998 | 0 | 35841 | 0 | 3899 | 0 | 52738 | 0
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 10216 | 0 | 58179 | 0 | 49420 | 0 | 117815 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
순공사비계 |  |  | 0 |  | 0 | 18753140 | 0 | 3755344 | 0 | 532124 | 0 | 23040608

## 수량산출서(중앙)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [7 empty] | 시티에너지
구분 | 공사종류 | 연도 | 공사기간 | 관경 | 수량 | 단위 | 위치 | 비고
유지보수 | 천공및차단 | 2025 | 2025.12.26~2025.12.29 | 150 | 4 | 공 | 선우아파트
4

## 기성정산내역(수지-수원연계_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [8 empty] | 시티에너지 (개선)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 산출내역 | 전회까지 기 성 액 | 금 회 기성액 | 누계기성 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 0 | 438331708 | 438331708
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 0 | 438331708 | 438331708
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 359801184 | 359801184
2. | 노무비 |  |  |  |  | 0 | 62469495 | 62469495
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 55136360 | 55136360
| 나. 간접노무비 | 11.6% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 7333135 | 7333135
3. | 경비 |  |  |  |  | 0 | 43984387 | 43984387
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 23394164 | 23394164
| 나. 보험료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 2223914 | 2223914
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 630941 | 630941
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비) x 요율 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 1.99% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 + 5,499,000 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.8% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 17735368 | 17735368
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 하도급대금 | 0.081% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 466255066 | 466255066
4. | 일반관리비 | 4% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | 0 | 16318927 | 16318927
5. | 이윤 | 5% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] | 0 | 5274766 | 5274766
| 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 487848759 | 487848759
| 총 원 가 |  |  |  |  | 0 | 487848759 | 487848759
| 부 가 세 |  |  |  |  | 0 | 48784875.9 | 48784875.9
| 총 공 사 금 액 |  |  |  |  | 0 | 536633634.9 | 536633634.9

## 기성총괄표(수지-수원연계_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [12 empty] | 시티에너지 (개선)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 열배관공사
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 359801184 |  | 55136360 |  | 23394164 |  | 438331708
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 359801184 |  | 55136360 |  | 23394164 |  | 438331708
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 359801184
2. | 노무비 | [10 empty] | 62469495
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 55136360
| 나. 간접노무비 | 13.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 7333135
3. | 경비 | [10 empty] | 43984387
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 23394164
나. 보험료
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 2223914
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 630941
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 2.6% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.2% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 17735368
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
사. 지급보증서발급수수료
| 1) 하도급대금 | 0.08% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 | [10 empty] | 466255066
4. | 일반관리비 | 3.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | [6 empty] | 16318927
5. | 이윤 | 4.3% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] |  |  |  | 산출금액 : | 5279230 |  | 5274766 | 4464
| 공 사 원 가 | [10 empty] | 487848759
| 총 원 가 | [10 empty] | 487848759
| 부 가 세 | [10 empty] | 48784875.9
| 총 공 사 금 액 | [10 empty] | 536633634.9
1.2243
Note on M23: ProfileAdm: 소수점 다섯째자리에서 반올림(제비율표)

## 기성내역서(수지-수원연계_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [11 empty] | 시티에너지 (개선)
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순공사비 |  | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) |  | 공 | 473488 | 0 | 364249 | 0 | 13214 | 0 | 850951 | 0
2) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 651150 | 0 | 61358 | 0 | 2808567 | 0
3) | 천공 및 차단 | 80A |  | 공 | 2525128 | 0 | 732040 | 0 | 65243 | 0 | 3322411 | 0
4) | 천공 및 차단 | 100A |  | 공 | 3251378 | 0 | 774354 | 0 | 77677 | 0 | 4103409 | 0
5) | 천공 및 차단 | 125A |  | 공 | 3767327 | 0 | 835058 | 0 | 126235 | 0 | 4728620 | 0
6) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 938836 | 0 | 133031 | 0 | 5760152 | 0
7) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 1344035 | 0 | 256626 | 0 | 8775745 | 0
8) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658162 | 0 | 1485827 | 0 | 308857 | 0 | 11452846 | 0
9) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 1649432 | 0 | 341364 | 0 | 14159994 | 0
10) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976469 | 0 | 2270083 | 0 | 594821 | 0 | 20841373 | 0
11) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 2676868 | 0 | 664149 | 0 | 21749251 | 0
12) | 천공 및 차단 | 450A |  | 공 | 21589104 | 0 | 3082851 | 0 | 906276 | 0 | 25578231 | 0
13) | 천공 및 차단 | 500A | 2 | 공 | 24638400 | 49276800 | 3861028 | 7722056 | 1047466 | 2094932 | 29546894 | 59093788
14) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 4274693 | 0 | 1733663 | 0 | 31886354 | 0
15) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 5130868 | 0 | 1981912 | 0 | 39994404 | 0
16) | 천공 및 차단 | 650A |  | 공 | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0 | 42987637 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A | 8 | 공 | 38815548 | 310524384 | 5926788 | 47414304 | 2662404 | 21299232 | 47404740 | 379237920
18) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0 | 55399674 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0 | 58689420 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A |  | 공 | 56158837 | 0 | 7151107 | 0 | 5363774 | 0 | 68673718 | 0
21) | 천공 및 차단 | 900A |  | 공 | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0 | 80265941 | 0
| 소계 |  | 10 |  |  | 359801184 |  | 55136360 |  | 23394164 |  | 438331708
2. | 천공 및 차단(야간) |  | 0
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0 | 1118925 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0 | 3333888 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 1698490 | 0 | 133030 | 0 | 6519805 | 0
25) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 2392787 | 0 | 256626 | 0 | 9824497 | 0
26) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0 | 12614703 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0 | 15451255 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976470 | 0 | 4065640 | 0 | 594821 | 0 | 22636931 | 0
29) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0 | 23875966 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0 | 32628494 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0 | 35302904 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0 | 44094659 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0 | 60539007 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0 | 64095623 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0 | 74398244 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 천공 및 차단(25bar) |  | 0
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 0 | 공 | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0 | 28502244 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 0 | 공 | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0 | 65976554 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 0 | 공 | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0 | 78226055 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A |  | 공 | 91562155 | 0 | 6754833 | 0 | 6416064 | 0 | 104733052 | 0
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0 | 115855741 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간) |  | 0
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0 | 121580267 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련 |  | 0
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 37560 | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 12998 | 0 | 35841 | 0 | 3899 | 0 | 52738 | 0
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 10216 | 0 | 58179 | 0 | 49420 | 0 | 117815 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
순공사비계 |  |  | 0 |  | 0 | 359801184 | 0 | 55136360 | 0 | 23394164 | 0 | 438331708

## 수량산출서(수지-수원연계_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (수지-수원연계 지역난방 열배관공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [7 empty] | 시티에너지 (개선)
구분 | 공사종류 | 연도 | 공사기간 | 관경 | 수량 | 단위 | 위치 | 비고
유지보수 | 천공및차단 | 2026 | 2026.01.28~2026.02.10 | 700 | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동 294-13
유지보수 | 천공및차단 | 2026 | 2026.01.26~2026.02.14 | 700 | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동 294-13
유지보수 | 천공및차단 | 2026 | 2026.04.27~2026.05.15 | 700 | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동
유지보수 | 천공및차단 | 2026 | 2026.04.27~2026.05.15 | 700 | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동
유지보수 | 천공및차단 | 2026 | 2026.04.27~2026.05.15 | 500A | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동
10

## 기성정산내역(2025년 열수송관_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [8 empty] | 시티에너지 (개선)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 산출내역 | 전회까지 기 성 액 | 금 회 기성액 | 누계기성 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 0 | 284428440 | 284428440
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 0 | 284428440 | 284428440
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 232893288 | 232893288
2. | 노무비 |  |  |  |  | 0 | 40290304 | 40290304
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 35560728 | 35560728
| 나. 간접노무비 | 11.6% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 4729576 | 4729576
3. | 경비 |  |  |  |  | 0 | 29289400 | 29289400
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 15974424 | 15974424
| 나. 보험료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 1434334 | 1434334
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 406932 | 406932
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비) x 요율 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 1.99% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 + 5,499,000 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.8% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 11473710 | 11473710
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 하도급대금 | 0.081% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 302472992 | 302472992
4. | 일반관리비 | 4% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | 0 | 10586554 | 10586554
5. | 이윤 | 5% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] | 0 | 3445366 | 3445366
| 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 316504912 | 316504912
| 총 원 가 |  |  |  |  | 0 | 316504912 | 316504912
| 부 가 세 |  |  |  |  | 0 | 31650491.2 | 31650491.2
| 총 공 사 금 액 |  |  |  |  | 0 | 348155403.2 | 348155403.2

## 기성총괄표(2025년 열수송관_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [12 empty] | 시티에너지 (개선)
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 열배관공사
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 232893288 |  | 35560728 |  | 15974424 |  | 284428440
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 232893288 |  | 35560728 |  | 15974424 |  | 284428440
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 232893288
2. | 노무비 | [10 empty] | 40290304
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 35560728
| 나. 간접노무비 | 13.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 4729576
3. | 경비 | [10 empty] | 29289400
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 15974424
나. 보험료
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 1434334
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 406932
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 2.6% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.2% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 11473710
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
사. 지급보증서발급수수료
| 1) 하도급대금 | 0.08% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 | [10 empty] | 302472992
4. | 일반관리비 | 3.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | [6 empty] | 10586554
5. | 이윤 | 4.3% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] |  |  |  | 산출금액 : | 3447149 |  | 3445366 | 1783
| 공 사 원 가 | [10 empty] | 316504912
| 총 원 가 | [10 empty] | 316504912
| 부 가 세 | [10 empty] | 31650491.2
| 총 공 사 금 액 | [10 empty] | 348155403.2
1.2241
Note on M23: ProfileAdm: 소수점 다섯째자리에서 반올림(제비율표)

## 기성내역서(2025년 열수송관_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [11 empty] | 시티에너지 (개선)
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순공사비 |  | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) |  | 공 | 473488 | 0 | 364249 | 0 | 13214 | 0 | 850951 | 0
2) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 651150 | 0 | 61358 | 0 | 2808567 | 0
3) | 천공 및 차단 | 80A |  | 공 | 2525128 | 0 | 732040 | 0 | 65243 | 0 | 3322411 | 0
4) | 천공 및 차단 | 100A |  | 공 | 3251378 | 0 | 774354 | 0 | 77677 | 0 | 4103409 | 0
5) | 천공 및 차단 | 125A |  | 공 | 3767327 | 0 | 835058 | 0 | 126235 | 0 | 4728620 | 0
6) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 938836 | 0 | 133031 | 0 | 5760152 | 0
7) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 1344035 | 0 | 256626 | 0 | 8775745 | 0
8) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658162 | 0 | 1485827 | 0 | 308857 | 0 | 11452846 | 0
9) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 1649432 | 0 | 341364 | 0 | 14159994 | 0
10) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976469 | 0 | 2270083 | 0 | 594821 | 0 | 20841373 | 0
11) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 2676868 | 0 | 664149 | 0 | 21749251 | 0
12) | 천공 및 차단 | 450A |  | 공 | 21589104 | 0 | 3082851 | 0 | 906276 | 0 | 25578231 | 0
13) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 3861028 | 0 | 1047466 | 0 | 29546894 | 0
14) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 4274693 | 0 | 1733663 | 0 | 31886354 | 0
15) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 5130868 | 0 | 1981912 | 0 | 39994404 | 0
16) | 천공 및 차단 | 650A |  | 공 | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0 | 42987637 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A | 6 | 공 | 38815548 | 232893288 | 5926788 | 35560728 | 2662404 | 15974424 | 47404740 | 284428440
18) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0 | 55399674 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0 | 58689420 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A |  | 공 | 56158837 | 0 | 7151107 | 0 | 5363774 | 0 | 68673718 | 0
21) | 천공 및 차단 | 900A |  | 공 | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0 | 80265941 | 0
| 소계 |  | 6 |  |  | 232893288 |  | 35560728 |  | 15974424 |  | 284428440
2. | 천공 및 차단(야간) |  | 0
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0 | 1118925 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0 | 3333888 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 1698490 | 0 | 133030 | 0 | 6519805 | 0
25) | 천공 및 차단 | 200A |  | 공 | 7175084 | 0 | 2392787 | 0 | 256626 | 0 | 9824497 | 0
26) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0 | 12614703 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0 | 15451255 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976470 | 0 | 4065640 | 0 | 594821 | 0 | 22636931 | 0
29) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0 | 23875966 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0 | 32628494 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0 | 35302904 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0 | 44094659 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0 | 60539007 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0 | 64095623 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0 | 74398244 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 천공 및 차단(25bar) |  | 0
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 0 | 공 | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0 | 28502244 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 0 | 공 | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0 | 65976554 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 0 | 공 | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0 | 78226055 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A |  | 공 | 91562155 | 0 | 6754833 | 0 | 6416064 | 0 | 104733052 | 0
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0 | 115855741 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간) |  | 0
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0 | 121580267 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련 |  | 0
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 37560 | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 12998 | 0 | 35841 | 0 | 3899 | 0 | 52738 | 0
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 10216 | 0 | 58179 | 0 | 49420 | 0 | 117815 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
순공사비계 |  |  | 0 |  | 0 | 232893288 | 0 | 35560728 | 0 | 15974424 | 0 | 284428440

## 수량산출서(2025년 열수송관_시티_개선)
제 1회 수 량 산 출 서 (2025년 열수송관 천공 및 차단공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [7 empty] | 시티에너지 (개선)
구분 | 공사종류 | 연도 | 공사기간 | 관경 | 수량 | 단위 | 위치 | 비고
개선 | 천공및차단 | 2026 | 2026.02.28~2026.03.14 | 700A | 2 | 공 | 수지구 풍덕천동
개선 | 천공및차단 | 2026 | 2026.03.03~2026.03.14 | 700A | 2 | 공 | 수지구 풍덕천동
개선 | 천공및차단 | 2026 | 2026.03.23~2026.04.03 | 700A | 2 | 공 | 수지구 풍덕천동 백설교 옆
6

## 기성정산내역(2024년 용인지사 열수송시설_지성)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [8 empty] | 지성엔지니어링
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 산출내역 | 전회까지 기 성 액 | 금 회 기성액 | 누계기성 금 액
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 0 | 458931334 | 458931334
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 0 | 458931334 | 458931334
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 379363144 | 379363144
2. | 노무비 |  |  |  |  | 0 | 68174508 | 68174508
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 60171676 | 60171676
| 나. 간접노무비 | 11.6% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 8002832 | 8002832
3. | 경비 |  |  |  |  | 0 | 41308669 | 41308669
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 19396514 | 19396514
| 나. 보험료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 2427012 | 2427012
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 688562 | 688562
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비) x 요율 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 1.99% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 + 5,499,000 | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.8% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | 0 | 18796581 | 18796581
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 사. 지급보증서발급수수료 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1) 하도급대금 | 0.081% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | 0 | 0 | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 488846321 | 488846321
4. | 일반관리비 | 4% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | 0 | 17109621 | 17109621
5. | 이윤 | 5% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] | 0 | 5441707 | 5441707
| 공 사 원 가 |  |  |  |  | 0 | 511397649 | 511397649
| 총 원 가 |  |  |  |  | 0 | 511397649 | 511397649
| 부 가 세 |  |  |  |  | 0 | 51139764.9 | 51139764.9
| 총 공 사 금 액 |  |  |  |  | 0 | 562537413.9 | 562537413.9

## 기성총괄표(2024년 용인지사 열수송시설_지성)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [12 empty] | 지성엔지니어링
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Ⅰ. 열배관공사
1. 천공 및 차단 | [5 empty] | 379363144 |  | 60171676 |  | 19396514 |  | 458931334
| 순공사비 계 |  |  |  |  | 379363144 |  | 60171676 |  | 19396514 |  | 458931334
[공사비총괄표]
1. | 재료비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 379363144
2. | 노무비 | [10 empty] | 68174508
| 가. 직접노무비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 60171676
| 나. 간접노무비 | 13.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 8002832
3. | 경비 | [10 empty] | 41308669
| 가. 기계경비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 19396514
나. 보험료
| 1) 산재보험료 | 3.56% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 2427012
| 2) 고용보험료 | 1.01% | 1 | 식 | [(직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 688562
| 3) 연금보험료 | 4.5% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 4) 건강보험료 | 3.545% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 5) 노인장기요양보험료 | 12.95% | 1 | 식 | (건강보험료 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 다. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | (직접노무비 x 요율) | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 라. 산업안전보건관리비 | 2.6% | 1 | 식 | (재료비 + 직접노무비) x 요율 | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 마. 기타경비 | 4.2% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) x 요율] | [6 empty] | 18796581
| 바. 환경보전비 | 0.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
사. 지급보증서발급수수료
| 1) 하도급대금 | 0.08% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 2) 건설기계대여대금 | 0.32% | 1 | 식 | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) x 요율] | [6 empty] | 0 | 실적정산
| 순 공 사 원 가 | [10 empty] | 488846321
4. | 일반관리비 | 3.5% | 1 | 식 | [(재료비 + 노무비 + 경비) x 요율] | [6 empty] | 17109621
5. | 이윤 | 4.3% | 1 | 식 | [(노무비 + 경비 + 일반관리비) x 요율] |  |  |  | 산출금액 : | 5443490 |  | 5441707 | 1783
| 공 사 원 가 | [10 empty] | 511397649
| 총 원 가 | [10 empty] | 511397649
| 부 가 세 | [10 empty] | 51139764.9
| 총 공 사 금 액 | [10 empty] | 562537413.9
1.2258
Note on M23: ProfileAdm: 소수점 다섯째자리에서 반올림(제비율표)

## 기성내역서(2024년 용인지사 열수송시설_지성)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [11 empty] | 지성엔지니어링
공 종 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 분류코드
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순공사비 |  | 0
1. | 천공 및 차단 |  | 0
1) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) |  | 공 | 473488 | 0 | 364249 | 0 | 13214 | 0 | 850951 | 0
2) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 651150 | 0 | 61358 | 0 | 2808567 | 0
3) | 천공 및 차단 | 80A |  | 공 | 2525128 | 0 | 732040 | 0 | 65243 | 0 | 3322411 | 0
4) | 천공 및 차단 | 100A |  | 공 | 3251378 | 0 | 774354 | 0 | 77677 | 0 | 4103409 | 0
5) | 천공 및 차단 | 125A |  | 공 | 3767327 | 0 | 835058 | 0 | 126235 | 0 | 4728620 | 0
6) | 천공 및 차단 | 150A | 2 | 공 | 4688285 | 9376570 | 938836 | 1877672 | 133031 | 266062 | 5760152 | 11520304
7) | 천공 및 차단 | 200A | 2 | 공 | 7175084 | 14350168 | 1344035 | 2688070 | 256626 | 513252 | 8775745 | 17551490
8) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658162 | 0 | 1485827 | 0 | 308857 | 0 | 11452846 | 0
9) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 1649432 | 0 | 341364 | 0 | 14159994 | 0
10) | 천공 및 차단 | 350A |  | 공 | 17976469 | 0 | 2270083 | 0 | 594821 | 0 | 20841373 | 0
11) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 2676868 | 0 | 664149 | 0 | 21749251 | 0
12) | 천공 및 차단 | 450A |  | 공 | 21589104 | 0 | 3082851 | 0 | 906276 | 0 | 25578231 | 0
13) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 3861028 | 0 | 1047466 | 0 | 29546894 | 0
14) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 4274693 | 0 | 1733663 | 0 | 31886354 | 0
15) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 5130868 | 0 | 1981912 | 0 | 39994404 | 0
16) | 천공 및 차단 | 650A |  | 공 | 34983928 | 0 | 5548044 | 0 | 2455665 | 0 | 42987637 | 0
17) | 천공 및 차단 | 700A |  | 공 | 38815548 | 0 | 5926788 | 0 | 2662404 | 0 | 47404740 | 0
18) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 6423413 | 0 | 4659138 | 0 | 55399674 | 0
19) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 6754833 | 0 | 4931649 | 0 | 58689420 | 0
20) | 천공 및 차단 | 850A |  | 공 | 56158837 | 0 | 7151107 | 0 | 5363774 | 0 | 68673718 | 0
21) | 천공 및 차단 | 900A |  | 공 | 67252461 | 0 | 7451208 | 0 | 5562272 | 0 | 80265941 | 0
| 소계 |  | 4 |  |  | 23726738 |  | 4565742 |  | 779314 |  | 29071794
2. | 천공 및 차단(야간) |  | 0
22) | 천공 및 차단 | T.O.R(50A) | 0 | 공 | 473488 | 0 | 632217 | 0 | 13220 | 0 | 1118925 | 0
23) | 천공 및 차단 | 65A |  | 공 | 2096059 | 0 | 1176471 | 0 | 61358 | 0 | 3333888 | 0
24) | 천공 및 차단 | 150A |  | 공 | 4688285 | 0 | 1698490 | 0 | 133030 | 0 | 6519805 | 0
25) | 천공 및 차단 | 200A | 4 | 공 | 7175084 | 28700336 | 2392787 | 9571148 | 256626 | 1026504 | 9824497 | 39297988
26) | 천공 및 차단 | 250A |  | 공 | 9658163 | 0 | 2647683 | 0 | 308857 | 0 | 12614703 | 0
27) | 천공 및 차단 | 300A |  | 공 | 12169198 | 0 | 2940693 | 0 | 341364 | 0 | 15451255 | 0
28) | 천공 및 차단 | 350A | 8 | 공 | 17976470 | 143811760 | 4065640 | 32525120 | 594821 | 4758568 | 22636931 | 181095448
29) | 천공 및 차단 | 400A |  | 공 | 18408234 | 0 | 4803583 | 0 | 664149 | 0 | 23875966 | 0
30) | 천공 및 차단 | 500A |  | 공 | 24638400 | 0 | 6942629 | 0 | 1047465 | 0 | 32628494 | 0
31) | 천공 및 차단 | 550A |  | 공 | 25877998 | 0 | 7691243 | 0 | 1733663 | 0 | 35302904 | 0
32) | 천공 및 차단 | 600A |  | 공 | 32881624 | 0 | 9231123 | 0 | 1981912 | 0 | 44094659 | 0
33) | 천공 및 차단 | 750A |  | 공 | 44317123 | 0 | 11562746 | 0 | 4659138 | 0 | 60539007 | 0
34) | 천공 및 차단 | 800A |  | 공 | 47002938 | 0 | 12161036 | 0 | 4931649 | 0 | 64095623 | 0
35) | 천공 및 차단 | 850A | 0 | 공 | 56158837 | 0 | 12875632 | 0 | 5363775 | 0 | 74398244 | 0
| 소계 |  | 12 |  |  | 172512096 |  | 42096268 |  | 5785072 |  | 220393436
3. | 천공 및 차단(25bar) |  | 0
36) | 천공 및 차단(25bar) | 300A | 0 | 공 | 26432884 | 0 | 1649432 | 0 | 419928 | 0 | 28502244 | 0
37) | 천공 및 차단(25bar) | 600A | 0 | 공 | 58301697 | 0 | 5130868 | 0 | 2543989 | 0 | 65976554 | 0
38) | 천공 및 차단(25bar) | 700A | 0 | 공 | 67170931 | 0 | 5926788 | 0 | 5128336 | 0 | 78226055 | 0
39) | 천공 및 차단(25bar) | 800A | 2 | 공 | 91562155 | 183124310 | 6754833 | 13509666 | 6416064 | 12832128 | 104733052 | 209466104
40) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 7151107 | 0 | 7086024 | 0 | 115855741 | 0
| 소계 |  | 2 |  |  | 183124310 |  | 13509666 |  | 12832128 |  | 209466104
4. | 천공 및 차단(25bar, 야간) |  | 0
41) | 천공 및 차단(25bar) | 850A | 0 | 공 | 101618610 | 0 | 12875632 | 0 | 7086025 | 0 | 121580267 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | 긴급상황대응 및 긴급복구훈련 |  | 0
42) | 플랜트용접공 | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 37560 | 0
43) | 발전기(50kw) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 12998 | 0 | 35841 | 0 | 3899 | 0 | 52738 | 0
44) | 용접기(교류300AMP) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0
45) | 크레인(25ton) | 긴급상황대응, 복구훈련 |  | HR | 10216 | 0 | 58179 | 0 | 49420 | 0 | 117815 | 0
| 소계 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
순공사비계 |  |  | 0 |  | 0 | 379363144 | 0 | 60171676 | 0 | 19396514 | 0 | 458931334

## 수량산출서(2024년 용인지사 열수송시설_지성)
제 1회 수 량 산 출 서 (2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역) | [7 empty] | 지성엔지니어링
구분 | 공사종류 | 연도 | 공사기간 | 관경 | 수량 | 단위 | 위치 | 비고
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.03.06~2026.03.10 | 200A | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보라동
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.03.13~2026.03.13 | 150A | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보라동 559
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.04.25~2026.04.26 | 200A | 4 | 공 | 용인시 수지구 죽전동 876-18 | 야간
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.05.09~2026.05.10 | 350A | 4 | 공 | 용인시 수지구 죽전동811-6 | 야간
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.05.16~-2026.05.17 | 350A | 4 | 공 | 용인시 수지구 죽전동811-6 | 야간
수선유지비 | 천공및차단 | 2026 | 2026.05.11~-2026.05.23 | 800A | 2 | 공 | 용인시 기흥구 보정동 1019-618 (GTX-A 용인정거장 앞)
18