## 관리대장(2025년)
천공 및 차단공사 관리대장(1권역)
공사명 : 2025년 열수송관 천공 및 차단공사(1권역)
계약자 : ㈜대호스토퍼
기 간 : 2025.12.16. ~ 2027.03.10.
No. | 권역 | 지사 | 천공 차단 No. | 관경 | 천공 수량 | 계약 반영 | 계약 수량 | 위치 |  | 시행일 | 점용구간 | 주야 | 열수송관공사 |  |  | 활관천공 시행사 | 예산 계정 | By-Pass |  |  | 활동 구간 | 되메 우기 | 기존관 매설 연도 | 매설깊이 |  | 시공계획 지시서 | 시공결과 보고서 | 기성청구 | 주 소 | 사유 | 비고 (특이사항)
[8 empty] | 상세 | 지번 |  |  |  | 공사형태 | 계약명 | 계약상대자 |  |  | 설치여부 | 관경 | 길이 |  |  |  | 도면 | 실제
1 |  | 분당 | 1 | 100 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 이매동 129-2 |  | 2025.12.18~2025.12.23 | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 80A | 30 | 중립 | 모래 | 1993 | 3.1 | 3.1 | O | O
2 |  | 분당 | 1 | 65 | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 구미동 115 |  | 2026.01.07~2026.01.08 | 보도 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 중립 | 모래 | 1995 | 3 | 3 | O | O
3 |  | 분당 | 2 | 400 | 4 | 반영 | 4 | 분당구 구미동 95-1 |  | 2026.01.13~2026.01.16 | 하천 | 주간 | 개선 | 2023년 분당사업소 열수송관 추가 및 개선공사 | 광진 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 2.72 | 2.72 | O | O
4 |  | 분당 | 3 | 100 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 수내로 201 |  | 2026.01.21~2026.01.26 | 단지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 80 | 7 | 활동 | 모래 | 1993 | 1.5 | 1.5 | O | O
5 |  | 용인 | 1 | 700 | 2 | 반영 | 2 | 용인시 기흥구 보정동 294-13 |  | 2026.01.22~2026.02.12 | 하천 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 200 | 중립 | 모래 | 2008 | 1.68 | 1.68 | O | O
6 |  | 용인 | 2 | 700 | 2 | 반영 | 2 | 용인시 기흥구 보정동 294-13 |  | 2026.01.22~2026.02.12 | 하천 | 주간 | 개선 | 수지-수원연계 지역난방 열배관공사 | 시티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 200 | 중립 | 모래 | 2008 | 1.68 | 1.68 | O | O
7 |  | 분당 | 4 | 80 | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 예원로 11 |  | 2026.01.26~2026.01.27 | 도로 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 1.3 | 1.3 | O | O
8 |  | 분당 | 5 | 150A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5M | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
9 |  | 분당 | 6 | 125A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5M | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
10 |  | 분당 | 7 | 100A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 분당동 50 |  | 2026.02.13~2026.02.25 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 100A | 5M | 활동 | 모래 | 1993 | 1.6 | 1.6 | O | O
11 |  | 분당 | 8 | 600A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 이매동 127-8 |  | 2026.02.23~2026.03.01 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1993 | 3.8 | 3.8 | O | O
12 |  | 판교 | 1 | 450A | 2 | 미반영 | 2 | 분당구 백현동 518 |  | 2026.02.24~2026.03.05 | 기타 | 주간 |  |  | 한국지역난방공사 판교지사 | ㈜대호스토퍼 |  | 미설치 | - | - | 활동 |  |  | - | - | O | O
13 |  | 분당 | 9 | 700 | 4 | 미반영 | 4 | 분당구 정자동 183-1 |  | 2026.02.26~2026.03.04 | 하천 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 토사 | 1998 | 3.2 | 3.2 | O | O
14 |  | 용인 | 3 | 700 | 2공 | 반영 | 2 | 수지구 풍덕천동 |  | 2026.02.28~2026.03.14 | 하천 | 주간 | 개선 | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사 | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 163M | 활동 | 모래 | 1996 | 2.26 | 2.26 | O
15 |  | 용인 | 4 | 700 | 2공 | 반영 | 2 | 수지구 풍덕천동 |  | 2026.03.03~2026.03.14 | 하천 | 주간 | 개선 | 2025년 열수송관 천공 및 차단공사 | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 설치 | 500 | 168M | 활동 | 모래 | 1996 | 2.26 | 2.26 | O
16 |  | 용인 | 5 | 200A | 2공 | 미반영 |  | 기흥구 보라동 558 |  | 2026.03.06~2026.03.10 | 녹지 | 주간 | 수선유지비 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 |  | 설치 | 150 | 10 | 활동 | 모래 | 2002 | 1.25 | 1.25 | O | O
17 |  | 용인 | 6 | 150A | 2공 | 미반영 |  | 기흥구 보라동 558 |  | 2026.03.12~2026.03.13 | 도로 | 주간 | 수선유지비 | 2024년 용인지사 열수송시설 유지보수공사 | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼 |  | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 2002 | 2.25 | 2.25 | O | O
18 |  | 삼송 | 1 | 500 | 2 | 반영 | 2 | 은평구 진관동 30-6 |  | 2026.03.16~2026.03.27 | 도로 | 주간 | 예수금 | 2025년 삼송지사 열수송관 공사 | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼 | 예수금 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 2009 | 3.39 | 3.39 | O
19 |  | 용인 | 7 | 700 | 2 |  |  | 수지구 풍덕천동 |  | 2026.03.23~2026.04.03
20 |  | 분당 | 10 | 600 | 2 | 반영 | 2 | 분당구 정자동 29 |  | 2026.03.28~2026.04.03 | 녹지 | 주간 | 유지보수 | 2024년 분당사업소 열수송시설 유지보수공사 | ㈜한은이엔씨 | ㈜대호스토퍼 | 건가 | 미설치 | - | - | 활동 | 모래 | 1995 | 2.2 | 2.2 | O | O
21 |  | 용인 | 8 | 200 | 4 |  |  |  |  | 2026.04.23~ |  | 야간 |  |  | 지성엔지니어링 | ㈜대호스토퍼
22 |  | 용인 | 9 | 700 | 4 |  |  |  |  | 2026.04.20~ |  |  |  |  | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼
23 |  | 용인 | 10 | 500 | 2 |  |  |  |  | 2026.04.21~ |  |  |  |  | ㈜씨티에너지 | ㈜대호스토퍼
24

## 위치도(2025년)
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공 및 차단공사 위치도
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.
천공차단No. | 천공차단No.